## Dashboard
re:school · Zeiterfassung
Stunden · Personen · Arbeitspakete
JAHR | MONAT | ARBEITSPAKET | STATUS
2026 | Alle | Alle | Alle
GESAMTSTUNDEN | STUNDEN ROBIN | STUNDEN KATHI | EINTRÄGE | Ø STUNDEN / EINTRAG | NOCH OFFEN
61.92 | 32.25 | 29.67 | 24 | 2.58 | 3
0% | 52.08% | 47.92% | 24 | 0% | 4.845%
AUFTEILUNG
PERSON | STUNDEN | Δ VORPERIODE | ARBEITSPAKET | STUNDEN | ANTEIL
Robin | 32.25 | 0% | Konzept & Strategie | 6 | 9.69%
Kathi | 29.67 | 0% | Recherche | 7 | 11.3%
Gesamt | 61.92 | 0% | Workshop-Vorbereitung | 12.5 | 20.19%
|  |  | Workshop-Durchführung | 9 | 14.53%
|  |  | Schulkontakt | 4 | 6.46%
|  |  | Material & Design | 12.67 | 20.46%
|  |  | Dokumentation | 6.5 | 10.5%
|  |  | Orga & Abstimmung | 4.25 | 6.864%
|  |  | Sonstiges | 0 | 0%
|  |  | Gesamt | 61.92 | 100%
VERLAUF & VERTEILUNG

## Daten
Datum | Person | Arbeitspaket | Tätigkeit | Von | Bis | Pause (Min) | Stunden | Status | Jahr | Monat | KW
2026-08-04 | Robin | Konzept & Strategie | Zielbild re:school geschärft | 9:00 | 12:15 | 15 | 3 | Erledigt | 2026 | August | 32
2026-08-04 | Kathi | Recherche | Förderprogramme gesichtet | 10:00 | 12:30 | 0 | 2.5 | Erledigt | 2026 | August | 32
2026-08-05 | Kathi | Schulkontakt | Erstgespräch GS Nordstadt | 14:00 | 15:30 | 0 | 1.5 | Erledigt | 2026 | August | 32
2026-08-06 | Robin | Orga & Abstimmung | Wochenplanung mit Kathi | 9:00 | 10:00 | 0 | 1 | Erledigt | 2026 | August | 32
2026-08-06 | Kathi | Orga & Abstimmung | Wochenplanung mit Robin | 9:00 | 10:00 | 0 | 1 | Erledigt | 2026 | August | 32
2026-08-11 | Robin | Workshop-Vorbereitung | Ablauf Modul 1 entworfen | 8:30 | 13:00 | 30 | 4 | Erledigt | 2026 | August | 33
2026-08-12 | Kathi | Material & Design | Kartenset Layout v1 | 13:00 | 17:45 | 20 | 4.42 | Erledigt | 2026 | August | 33
2026-08-13 | Robin | Recherche | Benchmark Bildungsinitiativen | 10:00 | 12:00 | 0 | 2 | Erledigt | 2026 | August | 33
2026-08-18 | Kathi | Workshop-Vorbereitung | Moderationsleitfaden Modul 1 | 9:15 | 12:45 | 15 | 3.25 | Erledigt | 2026 | August | 34
2026-08-19 | Robin | Schulkontakt | Terminabstimmung Pilotschulen | 11:00 | 12:30 | 0 | 1.5 | Erledigt | 2026 | August | 34
2026-08-20 | Robin | Material & Design | Slides Modul 1 gebaut | 13:30 | 18:00 | 30 | 4 | Erledigt | 2026 | August | 34
2026-08-25 | Kathi | Workshop-Durchführung | Pilot-Workshop GS Nordstadt | 8:00 | 13:00 | 30 | 4.5 | Erledigt | 2026 | August | 35
2026-08-25 | Robin | Workshop-Durchführung | Pilot-Workshop GS Nordstadt | 8:00 | 13:00 | 30 | 4.5 | Erledigt | 2026 | August | 35
2026-08-26 | Robin | Dokumentation | Auswertung Pilot-Workshop | 9:00 | 11:30 | 0 | 2.5 | Erledigt | 2026 | August | 35
2026-08-27 | Kathi | Dokumentation | Feedbackbögen ausgewertet | 14:00 | 16:30 | 0 | 2.5 | Erledigt | 2026 | August | 35
2026-09-01 | Robin | Konzept & Strategie | Modul 2 skizziert | 9:00 | 12:00 | 0 | 3 | Erledigt | 2026 | September | 36
2026-09-01 | Kathi | Orga & Abstimmung | Jour fixe + Backlog | 9:00 | 10:15 | 0 | 1.25 | Erledigt | 2026 | September | 36
2026-09-02 | Kathi | Material & Design | Kartenset v2 nach Feedback | 10:00 | 15:00 | 45 | 4.25 | Erledigt | 2026 | September | 36
2026-09-02 | Robin | Schulkontakt | Anfrage Sekundarstufe Ost | 15:30 | 16:30 | 0 | 1 | Erledigt | 2026 | September | 36
2026-09-03 | Robin | Workshop-Vorbereitung | Ablauf Modul 2 | 8:45 | 12:15 | 15 | 3.25 | Erledigt | 2026 | September | 36
2026-09-03 | Kathi | Recherche | Methodenpool erweitert | 13:00 | 15:30 | 0 | 2.5 | Erledigt | 2026 | September | 36
2026-09-04 | Robin | Dokumentation | Projekttagebuch nachgezogen | 16:00 | 17:30 | 0 | 1.5 | Erledigt | 2026 | September | 36
2026-09-07 | Kathi | Workshop-Vorbereitung | Materialliste Modul 2 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Läuft | 2026 | September | 37
2026-09-07 | Robin | Orga & Abstimmung | Wochenplanung KW 37 | 11:00 | 12:00 | 0 | 1 | Läuft | 2026 | September | 37
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Formulas:
KW = IF([Datum]="",0,WEEKNUM([Datum],2))
Note on A1: Eingabefeld: Datum des Eintrags (TT.MM.JJJJ). Ausfüllen: Spalten A-G und I. Die Spalten H, J, K, L rechnen sich selbst. Die Zeilen 2-25 sind Beispieldaten - einfach überschreiben oder löschen.
Note on B1: Eingabefeld: Auswahl Robin / Kathi (Liste auf 'Settings').
Note on C1: Eingabefeld: Arbeitspaket aus der Auswahlliste. Pakete auf 'Settings' anpassbar.
Note on D1: Eingabefeld: kurze Beschreibung der Tätigkeit (Freitext).
Note on E1: Eingabefeld: Startzeit, Format HH:MM.
Note on F1: Eingabefeld: Endzeit, Format HH:MM. Über Mitternacht wird korrekt gerechnet.
Note on G1: Eingabefeld: Pausenzeit in Minuten (leer = 0).
Note on H1: Berechnet: (Bis - Von) - Pause, in Dezimalstunden. Nicht überschreiben.
Note on I1: Eingabefeld: Geplant / Läuft / Erledigt.
Note on J1: Hilfsspalte, berechnet aus dem Datum. Nicht überschreiben.
Note on K1: Hilfsspalte, berechnet aus dem Datum. Nicht überschreiben.
Note on L1: Hilfsspalte: Kalenderwoche (Woche beginnt Montag). Nicht überschreiben.

## Settings
PERSONEN |  | FILTER: STATUS | ARBEITSPAKETE |  | STATUS | JAHRE | MONATE | FILTER: MONAT | FILTER: ARBEITSPAKET
Robin |  | Alle | Konzept & Strategie |  | Geplant | 2025 | Januar | Alle | Alle
Kathi |  | Geplant | Recherche |  | Läuft | 2026 | Februar | Januar | Konzept & Strategie
|  | Läuft | Workshop-Vorbereitung |  | Erledigt | 2027 | März | Februar | Recherche
|  | Erledigt | Workshop-Durchführung |  |  |  | April | März | Workshop-Vorbereitung
|  |  | Schulkontakt |  |  |  | Mai | April | Workshop-Durchführung
|  |  | Material & Design |  |  |  | Juni | Mai | Schulkontakt
|  |  | Dokumentation |  |  |  | Juli | Juni | Material & Design
|  |  | Orga & Abstimmung |  |  |  | August | Juli | Dokumentation
|  |  | Sonstiges |  |  |  | September | August | Orga & Abstimmung
[7 empty] | Oktober | September | Sonstiges
[7 empty] | November | Oktober
[7 empty] | Dezember | November
PARAMETER & VORPERIODE | [7 empty] | Dezember
Jahr (Auswahl) | 2026
Monat-Kriterium | *
Arbeitspaket-Kriterium | *
Status-Kriterium | *
Monat-Index | 0
Vormonat-Index | 0
Vormonat-Kriterium | *
Vorperioden-Jahr | 2025
MONAT | STUNDEN | EINTRÄGE | ARBEITSPAKET | STUNDEN
Januar | 0 | 0 | Konzept & Strategie | 6
Februar | 0 | 0 | Recherche | 7
März | 0 | 0 | Workshop-Vorbereitung | 12.5
April | 0 | 0 | Workshop-Durchführung | 9
Mai | 0 | 0 | Schulkontakt | 4
Juni | 0 | 0 | Material & Design | 12.67
Juli | 0 | 0 | Dokumentation | 6.5
August | 42.17 | 15 | Orga & Abstimmung | 4.25
September | 19.75 | 9 | Sonstiges | 0
Oktober | 0 | 0
November | 0 | 0
Dezember | 0 | 0
AKZENTFARBEN
Dunkel | #1D6F5E
Mittel | #4DA28E
Hell | #CFE8E1
Note on C16: Vorperiode = Vormonat (bei Monatsauswahl) bzw. Vorjahr (bei 'Alle').